## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Manually Scheduled | Simple Plan | 22 days | January 1, 2016 8:00 AM | February 1, 2016 5:00 PM |  | 1
2 | Yes | Manually Scheduled | Giai đoạn lập kế hoạch | 11 days | January 4, 2016 8:00 AM | January 18, 2016 5:00 PM |  | 2
3 | Yes | Auto Scheduled | Phân công công việc cho các thành viên của nhóm phát | 1 day | January 4, 2016 8:00 AM | January 4, 2016 5:00 PM |  | 3
4 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế và đặt hàng tài liệu tiếp thị | 2.4 wks | January 4, 2016 8:00 AM | January 15, 2016 5:00 PM |  | 3
5 | Yes | Auto Scheduled | Việc lập kế hoạc hoàn thành! | 0 days | January 15, 2016 8:00 AM | January 15, 2016 8:00 AM | 3 | 3
6 | Yes | Manually Scheduled | Giai đoạn phát hành ra công chúng | 11 days | January 18, 2016 8:00 AM | February 1, 2016 5:00 PM | 1 | 1
7 | Yes | Auto Scheduled | Phân phối các bản sao | 2 days | January 18, 2016 8:00 AM | January 19, 2016 5:00 PM |  | 2
8 | Yes | Auto Scheduled | Kết hợp các bài báo điểm tin nổi bật | 7 days | January 20, 2016 8:00 AM | January 28, 2016 5:00 PM | 7 | 2
9 | Yes | Auto Scheduled | Thông báo trên cổng thông tin | 1 day | January 29, 2016 8:00 AM | January 29, 2016 5:00 PM | 8 | 2
10 | Yes | Auto Scheduled | Giới thiệu các chương rình truyền thông xã hội về cuốn sách | 1 day | February 1, 2016 8:00 AM | February 1, 2016 5:00 PM | 9 | 2
11 | Yes | Manually Scheduled | Tác giả ký tên tại hội chợ sách | 1 day | January 18, 2016 8:00 AM | January 18, 2016 5:00 PM |  | 2

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Nguyễn Anh Khôi | N | Work |  |  |  |  | 100% | $50.00/h | 0
2 | Nguyễn Văn Hiếu | N | Work |  |  |  |  | 100% | $42.00/h | 0
3 | Dương Văn Lang | D | Work |  |  |  |  | 50% | $1,100.00/h | 0 | Mức lương chuẩn của Lăng được điều chỉnh cho lịch làm...
4 | Phan Văn Liêm | P | Work |  |  |  |  | 100% | $2,700.00/h | 0 | Phan Thanh Liêm đã tham gia các chiến dịch phát hành hai...
5 | Hồ Lê Anh Thư | H | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
6 | Nguyễn Tấn Phát | N | Work |  |  |  |  | 100% | $55.00/h | 0
7 | Các biên tập viên | C | Work |  |  |  |  | 400% | $45.00/h | 0
8 | Đi lại | Đ | Cost | [6 empty] | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Phân công công việc cho các thành viên của nhóm phát | Nguyễn Tấn Phát | 0 | 8h | 100%
Thiết kế và đặt hàng tài liệu tiếp thị | Nguyễn Văn Hiếu | 0 | 80h | 100%
Thiết kế và đặt hàng tài liệu tiếp thị | Dương Văn Lang | 0 | 40h | 50%
Phân phối các bản sao | Dương Văn Lang | 0 | 8h | 50%
Kết hợp các bài báo điểm tin nổi bật | Phan Văn Liêm | 0 | 56h | 100%
Kết hợp các bài báo điểm tin nổi bật | Nguyễn Tấn Phát | 0 | 56h | 100%
Thông báo trên cổng thông tin | Phan Văn Liêm | 0 | 8h | 100%
Giới thiệu các chương rình truyền thông xã hội về cuốn sách | Nguyễn Tấn Phát | 0 | 8h | 100%
Tác giả ký tên tại hội chợ sách | Hồ Lê Anh Thư | 0 | 8h | 100%
Tác giả ký tên tại hội chợ sách | Đi lại | 0